## plan
AI TALENT HUB 2024 | ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Кейс
Распознавание типовых документов с помощью мультимодальных моделей
Описание
Исследовать существующие подходы с использованием мультимодальных моделей для распознавания и классификации различных типов документов (например, договоры, счета, паспорта, удостоверения личности, накладные). Модель должна использовать как визуальные данные (изображения или сканы), так и текстовую информацию (распознанную с помощью OCR) для точной классификации документа и извлечения данных из документа.
План на 1 семестр 2024*
Описание задачи | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь
Этап 1 - Исследовательский | недели | недели | недели | недели
Конкретизация целей и задач распознавания документов: поля и области для распознавания (реквизиты сторон, список товаров и тд.), классификация документов по типам
Определение ключевых метрик качества: точность извлечения данных, полнота распознавания, скорость обработки, минимизация ложных срабатываний
Анализ существующих решений: изучение статей, архитектур мультимодальных моделей, инструментов OCR
Предоставление промежуточных результатов кейсодателю в чат
Сбор данных из открытых источников по банковской тематике: договоры, товарные накладные, счета на оплату
Доразметка и обработка данных при необходимости: выделение ключевых полей, создание аугментированных данных
Предоставление промежуточных результатов кейсодателю в чат
Проведение экспериментов с моделями и инструментами на собранных данных: оценка точности распознавания, анализ производительности и скорости каждой модели, выявление сложностей при работе с документами и моделями
Предоставление промежуточных результатов кейсодателю в чат
Обсуждение итогов с кейсодателем: презентация результатов исследования, согласование финального набора инструментов для дальнейшей разработки
Этап 2 - Производственный
Получение доступов: оформление документов для работы с реальными данными от OZON Банка
Тестирование выбранных решений на реальных данных: выбор наилучших гиперпараметров, комбинаций подходов
Создание инфраструктуры под систему: настройка облачных или локальных серверов, написание backend части
Построение итогового пайплайна: загрузка данных, отработка модели, вывод результатов
Тестирование готового MVP: интеграция сервиса со средой OZON Банка, сбор обратной связи
Доработка системы: внесение изменений по итогам обратной связи, возможные оптимизация и ускорение модели
Написание документации по проекту
Этап 3 - Защита
Защита проекта на DemoDay
* В плане возможны корректировки